**المحور الأول**

**الاجراءات التصحيحية**

قرار البورد الدولي رقم BM-45/ 56-2019 بتاريخ 16/10/2019 ورسالته إلى وزير النفط بنفس التاريخ

|  |  |
| --- | --- |
| **الأهداف**استكمال وتنفيذ متطلبات المبادرة الدولية وتوصيات تقرير التحقق الثاني والسعي للحصول على تقييم "مرضي" في عملية التحقق الثالثة القادمة في 21/نيسان/2021 حسب ما جاء في تقرير التحقق الثاني في تشرين الاول 2019 | **التحديات**الوقت الطويل التذي تأخذه الاجراءات الروتينية وقلة التواصل مع الجهات ذات العلاقة بسبب الاوضاع الامنية والتأخر في تقديم البيانات المطلوبة من الشركات العالمية |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **النشاط** | **الجهات المسؤولة** | **الجهات المستهدفة** | **النتائج المتوخاة** | **الإطار الزمني** | **الكلفة التخمينية****(مليون دينار)** | **مراحل الإنجاز** |
| 1 | دعوة الشركات العالمية للمشاركة الفعالة في مجلس الامناء والتعريف بالمبادرة ودورها. المتطلب 1.2 | مجلس الامناءالامانة الوطنية  | الشركات العالمية | ضمان تضمين خطوات المشاركة في تنفيذ المبادرة في خطة عمل الشركات العالمية والسعي نحو تطبيق الافصاح المباشر | كانون الثاني 2020إلى اذار 2021 | 1 |  |
| 2 |  اعادة هيكلة مجلس الامناء ليتوافق مع متطلبات المبادرة الدولية. المتطلب 1.4  | الحكومةمجلس الأمناءالامانة الوطنية | مجلس الامناءاصحاب المصلحة الاوسعالامانة العامة لمجلس الوزراء | مجلس امناء فعال ومتوافق مع متطلب مراعاة التوازن النوعي بين الجنسين ويضمن التمثيل الكامل لجميع الجهات. توثيق كامل لكل الاجراءات المتبعة في مجلس الامناء من تعيين الاعضاء وبدلائهم وغيرها.  | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 1 |  |
| 3 |  تحديث خطة العمل بشكل دوري وتسعير كافة الانشطة. المتطلب 1.5 | الامانة الوطنيةمجلس الامناء | اصحاب المصلحة الاوسع | خطة عمل محدثة ومتوافقة مع المتطلبات ومستوفى فيها كافة التوصيات المدرجة في تقرير التحقق الثاني ومتطلبات المبادرة الدولية | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 2 |  |
| 4 | نشر العلاقات المالية بين الشركات العامة والحكومة على مواقع الشركات والحكومة الالكترونية حسب المتطلب 2.6 ب  | مجلس الامناء الامانة الوطنية الاداري المستقل | الشركات العامةاصحاب المصلحة الاوسع | خطوة اخرى نحو الافصاح المباشر حيث ستكون هذه المعلومات متاحة للعامة وموضحة للعلن. تعزيز لتطبيق مبادرة الشفافية في العراق.  | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 2 |  |
| 5 | عمل منشورات تعريفية عن دور الشركات العامة وتوضح آلية تعامل الشركات العامة مع الحكومة من حيث المدفوعات والمستحقات | الامانة الوطنية | اصحاب المصلحة الاوسع | توضيح دور الشركات العامة وكيفية انتقال الايرادات من الشركات الى الحكومة حيث يمكن للعامة فهم العلاقات بين الشركات العامة والحكومة.  | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 2 |  |
| 6 | الطلب من الاداري المستقل ان يعمل تقييم للأهمية النسبية وشمولية البيانات وما تأثير الغاء بعض الايرادات على شمولية التقرير | مجلس الامناء الامانة الوطنية الاداري المستقل | اصحاب المصلحة الاوسع | تقارير سنوية شاملة تحوي جميع الايرادات ذات الاهمية النسبية حيث يمكن الجميع الاستفادة من المعلومات والبيانات المذكورة فيها. | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 1 |  |
| 7 | الطلب من الاداري المستقل ان يصنف البيانات حسب المشروع في تقارير المبادرة القادمة | مجلس الامناءالامانة الوطنيةالاداري المستقل | اصحاب المصلحة الاوسع | بيانات مالية مفصلة تشمل الاجور الربحية والكلف المستردة لكل مشروع.  | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 1 |  |
| 8 | 1. الطلب من الاداري المستقل عمل تقييم لكل المعلومات المقدمة من الشركات والجهات الحكومية والافصاح عن اي ثغرة او حلقات ضعف في تجهيز المعلومات المطلوبة. المتطلب 4.9
2. الطلب من الاداري المستقل تقديم ملخص عن عمله ومحدودية التقييم الذي عمله عن الشركات والجهات الحكومية. المتطلب 4.9
 | الامانة الوطنيةالاداري المستقل | اصحاب المصلحة الاوسع | تقرير سنوي شامل وذو بيانات معتمدة يمكن للجميع الاستفادة منه سواء المجتمع المدني او السياسيين او العامة. تذليل العقبات في حال وجودها في جميع البيانات من الشركات والجهات الحكومية والخروج بتقرير سنوي معتمد وذو معلومات شاملة عم القطاع الاستخراجي في العراق | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 1 |  |
| 9 | تصنيف المنافع الاجتماعية حسب الجهة المقدمة والجهة المستفيدة في التقرير السنوي مع توضيح لعمل اي جهة مستفيدة غير حكومية. المتطلب 6.1  | مجلس الامناء الامانة الوطنيةالادارة المستقل | اصحاب المصلحة الاوسع | الافصاح عن اي منافع اجتماعية مقدمة سواء كانت اجبارية او طوعية مع الافصاح عن الجهات المستفيدة حيث يمكن للعامة معرفة ما تقدمة الشركات الاستخراجية من خدمات ومن هي الجهات المستفيدة من هذه الخدمات.  | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 1 |  |
| 10 | التعريف بالمبادرة على نطاق اوسع يشمل الجامعات والبرلمانيين والاعلام والمجتمعات المستضيفة.(انظر محور المناقشات العامة) المتطلب 7.1 | مجلس الامناء الامانة الوطنية | اصحاب المصلحة الاوسع | نشر مبادرة الشفافية على مستوى اوسع ليشمل اصحاب المصلحة الاوسع لزيادة المعرفة بالمبادرة والاستفادة من بياناتها في المناقشات وتحسين الاقتصاد.  | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 1 |  |
| 11  | وضع الية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الموجودة في تقارير التحقق والبحث ومعالجة اي حيد او ضعف في الية عمل المبادرة بعد نشر التقارير. المتطلب 7.3 | الامانة الوطنية مجلس الامناء الاداري المستقل | الجميع | تنفيذ كافة التوصيات المدرجة في تقارير التحقق وتقارير المبادرة الدولية للحصول على تقييم مرضي وجعل العراق من البلدان الاولى في تطبيق المبادرة. | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 1 |  |
| 12 | عمل تقرير الانجاز السنوي يتضمن الجهود المبذولة في تعزيز أثر تنفيذ المبادرة في حوكمة الموارد الطبيعية. المتطلب 7.4  | الامانة الوطنية | الجميع | اعداد ونشر تقرير انجاز سنوي يعكس ما انجزته المبادرة ومجلس الامناء من جهود لتعزيز تنفيذ مبادرة الشفافية في العراق.  | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **15** |  |

**المحور الثاني**

**الافصاح المباشر**

المتطلبات رقم 6.2 و4.1 و4.9 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

|  |  |
| --- | --- |
| **الأهداف**توفير آلية جديدة للإفصاح الدوري المباشر لبيانات قطاعات النفط والغاز والمعادن على مواقع الوزارات المعنية والشركات الاستخراجية لضمان توفر بيانات شفافة ومحدثة انياً دون الحاجة للانتظار حتى صدور التقرير السنوي | **التحديات**يعد الافصاح المباشر من المشاريع الحديثة نسبياً للجهات المعنية حيث ستكون تحديات في تعريف هذه الجهات بالمشروع والبدء بتهيئة مواقع هذه الجهات لبدء عملية الافصاح المباشر والطلب منها النشر الدوري للبيانات المطلوبة ويجب ان تكون هناك الية لضمان موثوقية ودقة البيانات المنشورة. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **النشاط** | **الجهات المسؤولة** | **الجهات المستهدفة** | **النتائج المتوخاة** | **الإطار الزمني** | **الكلفة التخمينية****(مليون دينار)** | **مراحل الإنجاز** |
| 1 | التعاقد مع جهة خارجية متخصصة لإعداد دراسة جدوى عن مشروع الافصاح المباشربموجب الشروط المرجعية لعمل دراسة جدوى الافصاح المباشر المنشورة في آذار 2018  | الامانة الوطنية | الشركات المتخصصة  | وضع آلية واضحة محددة زمنياً لتطبيق مشروع الافصاح المباشر وتحديد مسؤولية الجهات المعنية فيها. | كانون الثاني 2020 إلى كانون الاول 2020 | 12 |  |
| 2 | سلسلة اجتماعات يحضرها قانونيون متخصصون تكرس لمراجعة القوانين والتعليمات للتأكد من عدم وجود نصوص تتعارض ومعايير الافصاح المباشر | الامانة الوطنية | الدوائر القانونية في الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة | عدم تعارض الافصاح المباشر مع اية قوانين او احكام قانونية في العراق | تموز 2020 إلى كانون الاول 2020  | 4 |  |
| 3 | اقامة ثلاث ورشات عمل تعريفية للجهات الحكومية والشركات الاستخراجية لاطلاعها على برنامج الافصاح المباشر واهميته في تطبيق الشفافية في القطاع الاستخراجي | الامانة الوطنية | الجهات الحكوميةالشركات الاستخراجية | معرفة أكثر بمتطلب المبادرة المتعلق بالإفصاح عن البيانات وتوسيع دائرة المعرفة بالإفصاح المباشر.  | كانون الثاني 2020 إلى تموز 2021 | 18 |  |
| 4 | التعاقد لتطوير موقع المبادرة لاستيعاب متطلبات الافصاح المباشر واستحداث منظومة لحفظ وارشفة البيانات الكترونياً | الامانة الوطنية | الشركات المتخصصة | ضمان عمل موقع المبادرة بصورة تامة وتحديثه وتطويره حسب متطلبات المبادرة | تشرين الثاني 2020 إلى نيسان 2021 | 22 |  |
| 5 | تحديث مواقع الشركات الاستخراجية الوطنية (9 شركات) والجهات المعنية لضمان استيعابها للمتطلبات الفنية واستحداث منظومة لحفظ وارشفة البيانات الكترونياً للمشروع. | الامانة الوطنيةمجلس الامناء | الشركات العامةالشركات العالمية | مواقع فعالة على الانترنيت وجاهزة لنشر البيانات | كانون الثاني 2020 إلى كانون الاول 2021 | 106 |  |
| 6 | تحديد الوحدات الادارية والاشخاص الذين سيكلفون بإدارة المشروع واقامة ثلاث ورشات عمل تدريبية لغرض اطلاعهم على متطلبات المشروع والخطوات الموجودة في خارطة الطريق ووضع جدول زمني للتنفيذ | الامانة الوطنية | الجهات الحكومية المعنية الشركات العامة الشركات العالمية  | توفير بيئة عمل تنسيقية متكاملة تسهل تنفيذ ومتابعة المشروع. | تشرين الاول 2020 إلى اذار 2021 | 17 |  |
| 7 | تحديد نوع البيانات ومدى التفاصيل المراد الافصاح عنها والية شمولية ودقة البيانات | مجلس الامناءالامانة الوطنية | الجهات الحكومية المعنية الشركات العامة الشركات العالمية | نشر البيانات ذات العلاقة بالقطاع الاستخراجي والابتعاد عن نشر البيانات غير الهامة وضمان موثوقية وشمولية البيانات المنشورة.  | تشرين الاول 2020 إلى نيسان 2021 | 3 |  |
| 8 | المباشرة بنشر بيانات الافصاح المباشر | مجلس الامناءالامانة الوطنية | الجهات الحكومية المعنية الشركات العامة الشركات العالمية | بيانات محدثة وموثوقة بصيغة تتماشى مع متطلبات الافصاح وتكون متاحة للعامة | كانون الثاني 2020 إلى كانون الاول 2021 | 5 |  |
| 9 | ورشة عمل تعريفية عن منظومة عشتار وامكانية دمجها بمشروع الافصاح المباشر | الشركات العالمية | مجلس الامناءالامانة الوطنية | تعريف المجلس بمنظومة عشتار وبيان ان كانت كافية لنشر البيانات والنظر في امكانية دمجها مع موقع المبادرة | كانون الاول 2021 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **195** |  |

**المحور الثالث**

**ملكية المنفعة**

المتطلب رقم 2.5 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

|  |  |
| --- | --- |
| **الأهداف**الكشف عن المالكين الحقيقيين واصحاب المنفعة المالية من العقود بهدف منع استخدام نفوذ السلطة والعلاقات في توقيع العقود وذلك لغرض محاربة الفساد | **التحديات**صعوبة الوصول الى المالكين الحقيقيين لعدم وجود سجلات تأسيس واضحة للشركات المسجلة خارج العراق كشركات الاوفشور والشركات غير المسجلة في البورصات العالمية او التي تخفي اسماء مالكي الاسهم وعدم وجود فقرات واضحة في عقود جولات التراخيص للإفصاح عن ملكية المنفعة. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **النشاط** | **الجهات المسؤولة** | **الجهات المستهدفة** | **النتائج المتوخاة** | **الإطار الزمني** | **الكلفة التخمينية****(مليون دينار)** | **مراحل الإنجاز** |
| 1 | دراسة القوانين والتعليمات النافذة وتحديد ما يتعارض وتنفيذ ملكية المنفعة | الامانة الوطنية مجلس الامناء | الدوائر القانونية في وزارات النفط والصناعةدائرة مسجل الشركات | عدم وجود موانع قانونية تمنع من تنفيذ متطلبات ملكية المنفعة.  | ايلول 2020 إلى كانون الاول 2020 | 4 |  |
| 2 | عقد ورشة عمل لمناقشة القوانين والقواعد والاحكام ذات الصلة ومراجعة احكام التعاقد واقتراح تعديلات لتتناسب مع متطلبات ملكية المنفعة.  | الامانة الوطنية | سومو دائرة العقود والتراخيصالشركات العامةدائرة مسجل الشركات | فهم مشترك لآلية تنفيذ متطلبات ملكية المنفعة.  | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2021 | 9 |  |
| 3 | تحديد الجهات المسؤولة عن ملكية المنفعة في الشركات العامة وتعريف مسؤولياتها. | مجلس الامناء  | سومودائرة العقود والتراخيص البتروليةالشركات العامة | تنفيذ مؤسسي كامل لملكية المنفعة. | اب 2020 إلى اذار 2021 | 3 |  |
| 4 | مناقشة وتبني تعريف محدد لمفهوم (المالك المنتفع). | مجلس الامناء | سومودائرة العقود والتراخيص البتروليةالشركات العامة | التوصل لتعريف واضح وقابل للقياس للاستفادة منه في تحديد الأشخاص الواجب التركيز عليهم. | تشرين الاول 2020 إلى كانون الاول 2020 | 2 |  |
| 5 | مناقشة وتحديد تعريف واضح لــ (أصحاب النفوذ) الذين قد يستخدمون مناصبهم الحكومية الحالية او السابقة في الحصول على عقود. وتحديد متطلبات الافصاح الخاصة بهم. | مجلس الامناء | سومودائرة العقود والتراخيص البتروليةالشركات العامة | تحديد الاشخاص الذين يجب التركيز عليهم في مراقبة تنفيذ متطلبات ملكية المنفعة.  | كانون الاول 2020 إلى اذار 2021 | 4 |  |
| 6 | مناقشة وتحديد الحد الأدنى لنسبة الانتفاع (عدد الاسهم او رأس المال المستثمر) للأشخاص المشمولين في الافصاح عن ملكية المنفعة.  | مجلس الامناء | سومودائرة العقود والتراخيص البتروليةالشركات العامة | التوصل لتفهم مشترك بخصوص مستوى الافصاح عن ملكية المنفعة. | كانون الاول 2020 إلى اذار 2021 | 2 |  |
| 7 | عقد ثلاث ورش تعريفية بالحد الأدنى لنسبة الانتفاع ومستوى الإفصاح ومن سيتم تضمينه في الإفصاح عن ملكية المنفعة. | الامانة الوطنية | سومودائرة العقود والتراخيص البتروليةالشركات العامة | التوصل لتفهم مشترك بخصوص مستوى الافصاح عن ملكية المنفعة. | نيسان 2021 | 18 |  |
| 8 | التعاقد مع مقاول لإنشاء قاعدة بيانات ملكية المنفعة وموقع الكتروني. | الامانة الوطنية | سومودائرة العقود والتراخيص البتروليةالشركات العامة | سجل متوفر للجهات الحكومية والشركات الاستخراجية واصحاب المصلحة الاوسع. | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 12 |  |
| 9 | عمل نموذج (Template) لبيانات ملكية المنفعة في تقرير 2018. كونه غير موجود في العقد الموقع  | الإداري المستقل | مجلس الامناء | تطبيق متطلبات ملكية المنفعة للتقارير الصادرة قبل عام 2021. | اذار 2020 | 8 |  |
| 10 | وضع نموذج ملكية المنفعة من ضمن متطلبات الشروط المرجعية تقرير 2019 وما يليه. | الأمانة الوطنية | الاداري المستقل | تطبيق متطلبات ملكية المنفعة للتقرير 2019 وما يليه. | نيسان 2020 | 2 |  |
| 11 | مناقشة واعتماد اجراءات ضمان دقة بيانات ملكية المنفعة والإطار الزمني لتحديثها وصيغة نشرها للعامة. | مجلس الامناء | سومودائرة العقود والتراخيص البتروليةالشركات العامة | ضمان وجود قاعدة ببيانات ملكية المنفعة معتمدة ودقيقة ومحدثة ومتاحة للعامة. | ايار 2020 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **67** |  |

**المحور الرابع**

**شفافية العقود**

المتطلبات رقم 2.2 و2.4 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

|  |  |
| --- | --- |
| **الأهداف**إطلاع المواطنين والمجتمع المدني والجهات الرقابية ومجلس النواب والجهات الحكومية على عقود جولات التراخيص وعقود تصدير النفط والعقود المهمة الأخرى وتمكينهم من البحث عن مواطن القوة والضعف فيها | **التحديات**تمنّع بعض الجهات الحكومية والشركات الاستخراجية العالمية من الموافقة على سياسة شفافية العقود. أو الموافقة على النشر لكن تتلكأ في نشر كل أو بعض العقود، أو الاكتفاء بنشر نماذج العقود غير الموقعة، أو نشرها بدون التعديلات والملاحق اللاحقة، أو حذف العقود المنشورة بعد فترة من نشرها. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **النشاط** | **الجهات المسؤولة** | **الجهات المستهدفة** | **النتائج المتوخاة** | **الإطار الزمني** | **الكلفة التخمينية****(مليون دينار)** | **مراحل الإنجاز** |
| 1 | حث الشركات العالمية على الاتفاق فيما بينها على سياسة خاصة بشفافية عقودها في العراق أسوة بالحكومة | الشركات العالميةالأمانة الوطنية | الشركات العالمية | إعلان الشركات العالمية العاملة في العراق تأييدها لسياسة الحكومة المعلنة في نشر العقود الموقعة بين الطرفين | كانون الثاني 2020 إلى كانون الاول 2021 | 10 | وزارة النفط  |
| 2 | تحديث سياسة الحكومة بخصوص نشر العقود | الحكومةالشركات الوطنيةالأمانة الوطنية | وزارة النفط وزارة الصناعةالشركات العامة | سياسة أكثر وضوحاً لضمان شفافية كاملة لنشر العقود الموقعة وتعديلاتها وملحقاتها | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 10 | وزارة النفط  |
| 3 | متابعة العقود المنشورة في المواقع بموجب السياسة الجديدة التي تتبناها الوزارة وأيدتها الشركات العالمية مع التركيز على عقود جولات التراخيص وعقود تصدير النفط. ونشر روابطها في موقع المبادرة | الأمانة الوطنية | وزارة النفطوزارة الصناعةدائرة العقود والتراخيص سوموالشركات العامة | تطبيق كامل ومستمر لسياسة نشر العقود  | كانون الثاني 2020 إلى اذار 2021 | 10 | وزارة النفط  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **30** |  |

**المحور الخامس**

**سجل التراخيص**

المتطلب رقم 2.3 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

|  |  |
| --- | --- |
| **الأهداف**توفير وتنظيم قاعدة بيانات دقيقة ومرتبة ومحدثة ومعتمدة ومفصلة وشفافة عن المكامن والحقول والابار المشمولة في جولات التراخيص النفطية يسهل الوصول اليها من قبل العامة وذوي الاهتمام من ناشطي المجتمع المدني وغيرهم من اصحاب المصلحة الاوسع. | **التحديات**الكم الهائل للمعلومات غير المبوبة الموجودة لدى دائرة العقود والتراخيص البترولية وبقية دوائر وشركات القطاع الاستخراجي وعدم وجود سجل مماثل سابق. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **النشاط** | **الجهات المسؤولة** | **الجهات المستهدفة** | **النتائج المتوخاة** | **الإطار الزمني** | **الكلفة التخمينية****(مليون دينار)** | **مراجل الإنجاز** |
| 1 | اعداد الشروط المرجعية الخاصة بالتعاقد على تأسيس سجل التراخيص وارسالها لمجلس الامناء والمبادرة الدولية لغرض المصادقة وابداء الملاحظات | الامانة الوطنية | مجلس الامناء | شروط مرجعية محددة وواضحة لضمان التنفيذ الامثل للعقد والتعاقد.  | نيسان 2019 إلى كانون الاول 2019 | 3 |  |
| 2 | اعداد وارسال الدعوات للشركات الراغبة في التعاقد  | الامانة الوطنية | الشركات المتخصصة | تنافس مفتوح وشفاف للحصول على أفضل عرض  | نيسان 2019 | 2 |  |
| 3 | استلام العروض المقدمة من الشركات وتحليلها والتوصية بالإحالة وموافقة المجلس على الاحالة  | الامانة الوطنية | الشركات المتخصصةمجلس الامناء | استكمال اجراءات التعاقد واحالة العقد الى الشركة التي تتوافق مع متطلبات العمل وذات العرض الامثل.  | ايار 2019 | 2 |  |
| 4 | اعداد مسودة العقد والتعاقد مع الشركة المحال اليها | الامانة الوطنية | الشركة المحال اليها | التعاقد مع شركة رصينة للمباشرة بالعمل. | ايار 2019 | 103 |  |
| 5 | متابعة عمل الشركة المعدة للسجل  | الامانة الوطنية | الشركة المتعاقدة | التزام الشركة المتعاقد معها بالمواقيت المحددة في العقد | حزيران 2019 | 2 |  |
| 6 | الموافقة على هيكلية السجل  | الامانة الوطنية  | الشركة المتعاقدة | هيكلية متوافقة ومتطلبات المبادرة الوطنية والدولية يسهل لغير ذوي الاختصاص فهمها. | حزيران 2019 | 3 |  |
| 7 | متابعة جمع البيانات واستلام النموذج الاولي للسجل | الامانة الوطنيةمجلس الامناء | الشركة المتعاقدة | بيانات دقيقة وموثقة وتقديم الملاحظات على المسودة لغرض التعديل بما يتوافق والمتطلبات المذكورة في العقد.  | اب 2019 | 3 |  |
| 8 | استلام السجل بعد اكماله من الشركة المتعاقدة وتعديل حسب ملاحظات المجلس على المسودة الاولية | الامانة الوطنيةمجلس الامناء | الجميع | التأكد من ان جميع البيانات الموجودة في السجل تتوافق مع المتطلبات الموضوعة في الشروط المرجعية | تشرين الثاني 2019 | 2 |  |
| 9 | استلام التصميم النهائي الاليكتروني للسجل | الامانة الوطنية | اصحاب المصلحة الاوسع | سجل اليكتروني يسهل الوصول اليه من قبل اصحاب المصلحة الاوسع | اذار 2020 | 3 |  |
| 10 | ورشة عمل للتعريف بالسجل وكيفية ادخال البيانات فيه | الشركة المتعاقدة الامانة الوطنية | الامانة الوطنيةمجلس الامناءدائرة العقود والتراخيص | تدريب الموظفين المختصين بتحديث السجل وصيانة الموقع الإلكتروني للسجل | ايار 2020 | 8 |  |
| 11 | تسليم سجل التراخيص الى دائرة العقود والتراخيص والطلب منها التحديث الدوري للسجل | الامانة الوطنية | دائرة العقود والتراخيص | موقع كامل وجاهر لإدخال المعلومات المتعلقة بجولات التراخيص والحقول النفطية | اب 2020 إلى كانون الاول 2021 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **134** |  |

**المحور السادس**

**المناقشات العامة**

المتطلب رقم 7,1 ب من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

|  |  |
| --- | --- |
| **الأهداف**توظيف الأعلام ووسائل الإيضاح لإيصال بيانات واستنتاجات التقارير السنوية الى العامة بلغة واضحة بهدف تعزيز النقاش العام لأجل زيادة المعرفة والوعي بقطاع النفط والغاز والايرادات الناتجة عنه | **التحديات**ضعف تفاعل اجهزة الاعلام في العراق مع المبادرة مما يؤثر سلباً على إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وأصحاب المصلحة الأوسع وتعزيز المناقشات العامة |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **النشاط** | **الجهات المسؤولة** | **الجهات المستهدفة** | **النتائج المتوخاة** | **الإطار الزمني** | **الكلفة التخمينية****(مليون دينار)** | **مراحل الإنجاز** |
|  | **حملة عام 2020** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تحديد عناوين رئيسية للمناقشات العامة من وحي بيانات تقرير عام 2017 وبما يتناسب مع التحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ولها أثر مباشر بحياة المواطنين | مجلس الأمناءالإداري المستقل | الجميع | محاور واضحة متفق عليها وجاهزة لإثارة النقاش العام | كانون الثاني 2020 |  |  |
| 2 | تصميم وطباعة منشورات وبوسترات ومواد دعائية أخرى تتضمن بيانات العناوين الرئيسية التي اتفق عليها المجلس | الأمانة الوطنية | شركات الطباعة | توفر مادة دعائية واعلانية مفيدة لورشات العمل الخاصة بالمناقشات العامة وللتوزيع على أصحاب المصلحة الأوسع وفي أنشطة المبادرة الأخرى | شباط 2020 | 153 |  |
| 3 | التعاقد لغرض تصميم مقاطع فيديو وانفوكرافيك وبانرات  | الأمانة الوطنية | الشركات الإعلانية | توفر مادة دعائية واعلانية مفيدة لبثها في محطات التلفزيون الرئيسية وفي مواقع التواصل وعرضها في ورشات العمل الخاصة بالمناقشات العامة والأنشطة الأخرى | شباط 2020 | 52 |  |
| 4 | التعاقد لغرض نشر مقاطع الفيديو والانفوكرافيك على الهواء في فترات معينة أثناء ساعات الذروة | الأمانة الوطنية | القنوات الفضائية الرئيسية | تعريف المواطنين بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج  | تموز 2020 | 105 |  |
| 5 | تنظيم ما لا يقل عن 6 ورشات عمل موزعة جغرافياً على المحافظات المتجاورة يتناول المشاركون فيها عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنيةالمجتمع المدني | الجميع | تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة | آذار 2020 إلى كانون الاول 2020 | 33 |  |
| 6 | تنظيم ما لا يقل عن 6 ورشات عمل أونلاين تستهدف شرائح متخصصة يتناول المشاركون فيها عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنيةالمجتمع المدني | قيادات وكوادر قطاع الاستخراج وخبرائه من خارج القطاع  | تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة | آذار 2020 إلى كانون الاول 2020 | 5 |  |
| 7 | تنظيم ندوة موسعة في مبنى مجلس النواب تتناول عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنيةالمجتمع المدني | أعضاء مجلس النوابالجهات القضائية والرقابية  | تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة | تشرين الثاني 2020 | 15 |  |
| 8 | تنظيم ما لا يقل عن 3 ورشات عمل في الجامعات الرئيسية في الشمال والوسط والجنوب يتناول المشاركون فيها عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنيةالمجتمع المدني | الأكاديميين ومراكز البحث المتخصصة وطلبة الجامعات | تعريف الجهات المستهدفة بالتحديات التي يمر تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة | آذار 2020 إلى كانون الاول 2020 | 20 |  |
| 9 | تنظيم ورشة عمل للمتخصصين للإعلاميين يتناول المشاركون فيها عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنيةالمجتمع المدني | الفضائياتالصحفالإذاعات النقابات المهنية المعنية | تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة | تشرين الأول 2020 | 7 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **390** |  |
|  | **حملة عام 2021** |  |  |  |  |  |  |
| 9 | تحديد عناوين رئيسية للمناقشات العامة من وحي بيانات تقرير عام 2018 وبما يتناسب مع التحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ولها أثر مباشر بحياة المواطنين | مجلس الأمناءالإداري المستقل | الجميع | محاور واضحة منفق عليها وجاهزة لإثارة النقاش العام | كانون الثاني 2021 |  |  |
| 10 | تصميم وطباعة منشورات وبوسترات ومواد دعائية أخرى تتضمن بيانات العناوين الرئيسية التي اتفق عليها المجلس | الأمانة الوطنية | شركات الطباعة | توفر مادة دعائية واعلانية مفيدة لورشات العمل الخاصة بالمناقشات العامة وللتوزيع على أصحاب المصلحة الأوسع وفي أنشطة المبادرة الأخرى | شباط 2021 | 153 |  |
| 11 | التعاقد لغرض تصميم مقاطع فيديو وانفوكرافيك وبانرات  | الأمانة الوطنية | الشركات الإعلانية | توفر مادة دعائية واعلانية مفيدة لبثها في محطات التلفزيون الرئيسية وفي مواقع التواصل وعرضها في ورشات العمل الخاصة بالمناقشات العامة والأنشطة الأخرى | شباط 2021 | 52 |  |
| 12 | التعاقد لغرض نشر مقاطع الفيديو والانفوكرافيك على الهواء في فترات معينة أثناء ساعات الذروة | الأمانة الوطنية | القنوات الفضائية الرئيسية | تعريف المواطنين بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج  | تموز 2021 | 105 |  |
| 13 | تنظيم ما لا يقل عن 6 ورشات عمل موزعة جغرافياً على المحافظات المتجاورة يتناول المشاركون فيها عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنيةالمجتمع المدني | الجميع | تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة | آذار 2021 إلى كانون الاول 2021 | 33 |  |
| 14 | تنظيم ما لا يقل عن 6 ورشات عمل أونلاين تستهدف شرائح متخصصة يتناول المشاركون فيها عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنيةالمجتمع المدني | قيادات وكوادر قطاع الاستخراج وخبرائه من خارج القطاع  | تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة | آذار 2021 إلى كانون الاول 2021 | 5 |  |
| 15 | تنظيم ندوة موسعة في مبنى مجلس النواب تتناول عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنيةالمجتمع المدني | أعضاء مجلس النوابالجهات القضائية والرقابية  | تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة | تشرين الثاني 2021 | 15 |  |
| 17 | تنظيم ما لا يقل عن 3 ورشات عمل في الجامعات الرئيسية في الشمال والوسط والجنوب يتناول المشاركون فيها عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنيةالمجتمع المدني | الأكاديميين ومراكز البحث المتخصصة وطلبة الجامعات | تعريف الجهات المستهدفة بالتحديات التي يمر تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة | آذار 2021 إلى كانون الاول 2021 | 20 |  |
| 18 | تنظيم ورشة عمل للمتخصصين للإعلاميين يتناول المشاركون فيها عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنيةالمجتمع المدني | الفضائياتالصحفالإذاعات النقابات المهنية المعنية | تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة | تشرين الأول 2021 | 7 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **390** |  |

**المحور السابع**

**التقرير السنوي**

المتطلبات رقم 6.2 و4.1 و4.9 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

|  |  |
| --- | --- |
| **الأهداف**زيادة الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية والمساهمة في الحد من الفساد والفقر وتطوير الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة في قطاعات النفط والغاز والمعادن. وذلك عبر اصدار تقرير سنوي معتمد وموثوق يتناسب ومتطلبات ومعايير المبادرة ويحوي بيانات الانتاج والتصدير وتخصيصات البترودولار والمنافع الاجتماعية بهدف اطلاع المواطنين واصحاب المصلحة الاوسع | **التحديات**تأخر استجابة الشركات العالمية والوطنية وبعض الجهات الاخرى في تزويد البيانات في الوقت المناسب او انها ترسل بيانات غير مصادق عليها من قبل الجهات التدقيقية. وكذلك عدم توفر البيانات الخاصة بإقليم كردستان |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **النشاط** | **الجهات المسؤولة** | **الجهات المستهدفة** | **النتائج المتوخاة** | **الإطار الزمني** | **الكلفة التخمينية****(مليون دينار)** | **مراحل الإنجاز** |
|  | **أولاً: تقرير عام 2018** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كتابة مسودة الشروط المرجعية |  الأمانة الوطنية |  مجلس الامناء | توفير نصوص متوائمة ومعايير المبادرة لتسهيل مناقشتها واقرارها من قبل المجلس.  | تشرين الاول 2019 | 1 |  |
| 2 | مناقشة واقرار الشروط المرجعية  | مجلس الامناء | شركات الاداري المستقل  | توفر شروط مرجعية متفق عليها من قبل اصحاب المصلحة. | كانون الاول 2019 | 1 |  |
| 3 | دعوة الشركات واستلام العروض وتحليلها والتوصية بالإحالة  | الأمانة الوطنية |  مجلس الامناء | اطلاع المجلس على العروض تسهيلا لاتخاذ قرار الاحالة.  | كانون الثاني 2020 | 2 |  |
| 4 | كتابة وتوقيع العقد  | الأمانة الوطنية |  الاداري المستقل | توقيع عقد مع شركة الاداري المستقل والمباشرة بإعداد التقرير.  | شباط 2020 | 241 |  |
| 5 | اصدار التقرير الابتدائي | الاداري المستقل الامانة الوطنية | مجلس الامناء | مصادقة المجلس على التقرير الابتدائي وتوجيه الاداري المستقل بالمباشرة بجمع وتحصيل البيانات.  | اذار 2020 | 1 |  |
| 6 | جمع وتحصيل البيانات  | الاداري المستقل الأمانة الوطنية  | وزارة النفطوزارة الصناعةالشركات العامة الشركات العالمية  | الحصول على معلومات وبيانات موثقة وكاملة.  | نيسان 2020 إلى تموز 2020 | 1 |  |
| 7 |  تقرير المطابقة والتحقق من الفروقات | الاداري المستقل الأمانة الوطنية  | مجلس الامناء  | استعراض ومناقشة البيانات واستنتاجات الاداري المستقل والتحقق من الفروقات.  | اب 2020 | 1 |  |
| 8 | التقرير الشامل الاولي | الاداري المستقل الامانة الوطنية  | مجلس الامناء | التحقق من شمولية التقرير واستيفائه لمتطلبات الشروط المرجعية ومعايير المبادرة.  | ايلول 2020 | 2 |  |
| 9 | ملاحظات الأمانة الدولية على المسودة النهائية | الأمانة الدولية | مجلس الامناء الأمانة الوطنيةالاداري المستقل  | ضمان شمولية التقرير واستيفائه لكافة معايير المبادرة.   | تشرين الاول 2020 | 1 |  |
| 10 | ملاحظات المجتمع المدني واصحاب المصلحة الاوسع  | الأمانة الوطنية الاداري المستقل  | أصحاب المصلحة الاوسع  | اطلاع اصحاب المصلحة الاوسع على القرير وضمان مشاركتهم في اعداده وبيان ملاحظاتهم عليه قبل صدوره بالشكل النهائي. | تشربن الاول 2020 | 1 |  |
| 11 | المناقشة النهائية وإقرار التقرير | مجلس الامناء الأمانة الوطنية الاداري المستقل  | مجلس الامناء الأمانة الوطنية الاداري المستقل  | تقرير جاهز للطباعة والنشر والتوزيع.  | تشرين الثاني 2020 | 1 |  |
| 12 | الملخص التنفيذي | الاداري المستقل الامانة الوطنية  | مجلس الامناء | اصدار الملخص التنفيذي.  | تشرين الثاني 2020 | 1 |  |
| 13 | الطباعة والنشر والتوزيع | الاداري المستقل الامانة الوطنية  | اصحاب المصلحة الاوسع | نشر التقرير ايذانا بالمباشرة واثارة النقاشات العامة | كانون الاول 2020 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **255** |  |
|  | **ثانياً: تقرير عام 2019** |  |  |  |  |  |  |
| 14 | كتابة مسودة الشروط المرجعية |  الأمانة الوطنية |  مجلس الامناء | توفير نصوص متوائمة ومعايير المبادرة لتسهيل مناقشتها واقرارها من قبل المجلس.  | كانون الثاني 2020 | 1 |  |
| 15 | مناقشة واقرار الشروط المرجعية | مجلس الامناء | شركات الاداري المستقل  | توفر شروط مرجعية متفق عليها من قبل اصحاب المصلحة. | اذار 2020 | 1 |  |
| 16 | دعوة الشركات واستلام العروض وتحليلها والتوصية بالإحالة | الأمانة الوطنية |  مجلس الامناء | اطلاع المجلس على العروض تسهيلا لاتخاذ قرار الاحالة.  | ايلول 2020 | 2 |  |
| 17 | كتابة وتوقيع العقد | الأمانة الوطنية |  الاداري المستقل | توقيع عقد مع شركة الاداري المستقل والمباشرة بإعداد التقرير.  | تشرين الثاني 2020 | 351 |  |
| 18 | اصدار التقرير الابتدائي | الاداري المستقل الامانة الوطنية | مجلس الامناء | مصادقة المجلس على التقرير الابتدائي وتوجيه الاداري المستقل بالمباشرة بجمع وتحصيل البيانات.  | كانون الثاني 2021 | 1 |  |
| 19 | جمع وتحصيل البيانات | الاداري المستقل الأمانة الوطنية  | وزارة النفطوزارة الصناعةالشركات العامة الشركات العالمية  | الحصول على معلومات وبيانات موثقة وكاملة.  | ايار 2021 | 1 |  |
| 20 |  تقرير المطابقة والتحقق من الفروقات | الاداري المستقل الأمانة الوطنية  | مجلس الامناء  | استعراض ومناقشة البيانات واستنتاجات الاداري المستقل والتحقق من الفروقات.  | اب 2021 | 1 |  |
| 21 | التقرير الشامل الاولي | الاداري المستقل الامانة الوطنية  | مجلس الامناء | التحقق من شمولية التقرير واستيفائه لمتطلبات الشروط المرجعية ومعايير المبادرة.  | ايلول 2021 | 2 |  |
| 22 | ملاحظات الأمانة الدولية على المسودة النهائية | الأمانة الدولية | مجلس الامناء الأمانة الوطنيةالاداري المستقل  | ضمان شمولية التقرير واستيفائه لكافة معايير المبادرة.   | تشرين الاول 2021 | 1 |  |
| 23 | ملاحظات المجتمع المدني واصحاب المصلحة الاوسع  | الأمانة الوطنية الاداري المستقل  | أصحاب المصلحة الاوسع  | اطلاع اصحاب المصلحة الاوسع على القرير وضمان مشاركتهم في اعداده وبيان ملاحظاتهم عليه قبل صدوره بالشكل النهائي. | تشرين الاول 2021 | 1 |  |
| 24 | المناقشة النهائية وإقرار التقرير | مجلس الامناء الأمانة الوطنية الاداري المستقل  | مجلس الامناء الأمانة الوطنية الاداري المستقل  | تقرير جاهز للطباعة والنشر والتوزيع.  | تشرين الثاني 2021 | 1 |  |
| 25 | الملخص التنفيذي | الاداري المستقل الامانة الوطنية  | مجلس الامناء | اصدار الملخص التنفيذي.  | كانون الاول 2021 | 1 |  |
| 26 | الطباعة والنشر والتوزيع | الاداري المستقل الامانة الوطنية  | اصحاب المصلحة الاوسع | نشر التقرير ايذانا بالمباشرة واثارة النقاشات العامة | كانون الاول 2021 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **365** |  |

**المحور الثامن**

**تقرير الإنجاز السنوي**

المتطلب رقم 7.4 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

|  |  |
| --- | --- |
| **الأهداف**أعداد تقرير الانجاز السنوي لغرض اطلاع أصحاب المصلحة الأوسع على نشاطات المبادرة والانجاز المتحقق خلال السنة الماضية وفسح المجال للنقاشات العامة التي تهدف الى تطبيق أمثل لمعايير المبادرة في العراق. | **التحديات**صعوبة تنفيذ بعض نشاطات خطة العمل بسبب تحديات الوضع السياسي والأمني. وعدم تزويدنا بالبيانات الخاصة بأنشطة اصحاب المصلحة الأوسع المتعلقة بالمبادرة.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **النشاط** | **الجهات المسؤولة** | **الجهات المستهدفة** | **النتائج المتوخاة** | **الإطار الزمني** | **الكلفة التخمينية****(مليون دينار)** | **جهات التمويل** |
|  | **أولاً: تقرير عام 2019** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تشكيل لجنة إعداد التقرير. | الأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع | تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار التقرير. | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2020 | 3 |  |
| 2 | استعراض ومناقشة المسودة الأولى للتقرير. | مجلس الأمناء  | مجلس الأمناء  | فرصة لطرح الملاحظات والإضافات. | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2020 | 3 |  |
| 3 | أرسال مسودة التقرير لغرض الاطلاع وأبداء الاقتراحات والملاحظات ان وجدت. | الأمانة الدوليةالأمانة الوطنية | الأمانة الدولية. | لضمان تغطية كافة متطلبات إصدار التقرير. | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2020 | 3 |  |
| 4 | ورش الكترونية لمناقشة عامة للتقرير. | الأمانة الوطنيةمجلس الأمناء | أصحاب المصلحة الأوسع | مشاركة المجتمع المدني وبقية مكونات اصحاب المصلحة الأوسع في مناقشة وإعداد التقرير وضمان احتواء التقرير على نشاطاتهم المتعلقة بالمبادرة. | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2020 | 8 |  |
| 5 | نشر التقرير بصيغته النهائية وأرسال نسخة منه الى الامانة الدولية. | الأمانة الوطنية | الأمانة الدولية أصحاب المصلحة الأوسع | اطلاع اصحاب المصلحة الأوسع على نشاط المبادرة ومواكبة عملها.  | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2020 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **20** |  |
|  | **ثانياً: تقرير عام 2020** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | تشكيل لجنة إعداد التقرير. | الأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع | تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار التقرير. | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2021 | 3 |  |
| 7 | استعراض ومناقشة المسودة الأولى للتقرير. | مجلس الأمناء  | مجلس الأمناء  | فرصة لطرح الملاحظات والإضافات. | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2021 | 3 |  |
| 8 | أرسال مسودة التقرير لغرض الاطلاع وأبداء الاقتراحات والملاحظات ان وجدت. | الأمانة الدوليةالأمانة الوطنية | الأمانة الدولية. | لضمان تغطية كافة متطلبات إصدار التقرير. | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2021 | 3 |  |
| 9 | ورش الكترونية لمناقشة عامة للتقرير. | الأمانة الوطنيةمجلس الأمناء | أصحاب المصلحة الأوسع | مشاركة المجتمع المدني وبقية مكونات اصحاب المصلحة الأوسع في مناقشة وإعداد التقرير وضمان احتواء التقرير على نشاطاتهم المتعلقة بالمبادرة. | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2021 | 8 |  |
| 10 | نشر التقرير بصيغته النهائية وأرسال نسخة منه الى الامانة الدولية. | الأمانة الوطنية | الأمانة الدولية أصحاب المصلحة الأوسع | اطلاع اصحاب المصلحة الأوسع على نشاط المبادرة ومواكبة عملها.  | كانون الثاني 2020 إلى حزيران 2021 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **20** |  |

**المحور التاسع**

**هيكلية مجلس الأمناء**

المتطلب رقم 14 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

والفقرات (1 و2) من الإجراءات التصحيحية

|  |  |
| --- | --- |
| **الأهداف**تفعيل مجلس الأمناء وتعزيز دوره في إدارة الهيأة وضمان تمثيل نوعي لكل مكونات المجتمع المدني وبقية أصحاب المصلحة الأوسع مع التركيز على التوازن التنوعي دون الحاجة للتوازن العددي وبما يتناسب ومعايير المبادرة لعام 2019 ومعالجة الإجراءات التصحيحية التي اقترحها مجلس المبادرة الدولية | **التحديات**عدم وجود تمثيل فاعل للجهات الحكومية والشركات والمجتمع المدني في إقليم كردستان وضعف تفاعل الشركات الاستخراجية في عموم العراق وعدم والحاجة لمشاركة أكثر فاعلية لبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **النشاط** | **الجهات المسؤولة** | **الجهات المستهدفة** | **النتائج المتوخاة** | **الإطار الزمني** | **الكلفة التخمينية****(مليون دينار)** | **مراحل الإنجاز** |
| 1 | تشكيل لجنة لدراسة التشكيلة الحالية للمجلس والتحديات التي يواجهها الأعضاء والاطلاع على فقرات الإجراءات التصحيحية المتعلقة بعضوية المجلس ومكوناته | نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة | أصحاب المصلحة الأوسعمجلس الأمناءالامانة الوطنية | خطوات مدروسة وعملية وفاعلة لإعادة الهيكلة | كانون الأول 2019 | 1 |  |
| 2 | إصدار التوصيات النهائية وعرضها على الحكومة لغرض مناقشتها مع أصحاب المصلحة الأوسع | مجلس الأمناءالأمانة الوطنية | لحنة إعادة الهيكلةأصحاب المصلحة الأوسعالأمانة العامة لمجلس الوزراء | تشكيلة جديدة وفعالة للمجلس ممثل فيها كل أصحاب المصلحة الأوسع وقادرة عل إدارة المجلس في المرحلة القادمة | كانون الثاني 2020 | 1 |  |
| 3 | مصادقة الحكومة على التوصيات بعد مراعاة الملاحظات التي تمخضت عن المناقشات مع أصحاب المصلحة الأوسع | نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة | أصحاب المصلحة الأوسع | هيكلية تراعي تطلعات الجميع | نيسان 2020 | 1 |  |
| 4 | إصدار الأمر الديواني بالتشكيلة الجديدة | الأمانة الوطنية | الأمانة العامة لمجلس الوزراء | هيكلية رسمية ملزمة للجميع | أيار 2020 | 1 |  |
| 5 | تشكيل لجنة مستقلة يشارك فيها ممثلون عن مجلس الأمناء واتحاد الحقوقيين العراقيين وإحدى منظمات المجتمع المدني وإحدى النقابات وأحد خبراء قطاع الاستخراج وأحد الإعلاميين وممثل الأمانة الوطنية. وتكلف اللجنة بتنظيم لقاءات واجتماعات وورش عمل يحضرها مكونات لمجتمع المدني في العراق لغرض الاتفاق على آلية ترشيح حرة وشفافة ومكتوبة لاختيار ممثليهم في مجلس الامناء | مجلس الأمناء | المجتمع المدني الأوسع | آلية حرة وواضحة لاختيار ممثلي كل مكونات المجتمع المدني تتماشى ومتطلبات المعايير وتراعي مصلحة المبادرة في العراق | حزيران 2020 | 23 |  |
| 6 | تشكيل لجان مستقلة تكلف بتنظيم لقاءات واجتماعات وورش عمل يحضرها ممثلو الشركات الاستخراجية الوطنية والعالمية العاملة في العراق لغرض الاتفاق على آلية ترشيح حرة وشفافة ومكتوبة لاختيار ممثليهم في مجلس الامناء | مجلس الأمناء | الشركات العامةالشركات العالمية | آلية حرة وواضحة لاختيار ممثلي الشركات تتماشى ومتطلبات المعايير وتراعي مصلحة المبادرة في العراق | حزيران 2020 | 8 |  |
| 7 | تعديل النظام الداخلي بناء على الأمر الديواني الجديد وعلى آليات اختيار الممثلين التي يتفق عليها المجتمع المدني والشركات الاستخراجية | مجلس الأمناءالأمانة الوطنية | مجلس الأمناء | نظام داخلي محدث يتماشى ومتطلبات المعايير ونصوص الأمر الديواني الجديد | حزيران 2020 إلى تشرين الأول 2020 | 4 |  |
| 8 | تشكيل لجان مستقلة تكلف بتنظيم ثلاث اجتماعات موسعة يكرس الاول منها لمكونات المجتمع المدني والثاني للشركات الاستخراجية العالمية والوطنية والثالث لممثلي الجهات الحكومية. لغرض اجراء الانتخابات واختيار ممثليهم بموجب آلية الاختيار المذكورة في النظام الداخلي المعدل. | مجلس الأمناءالأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع | الحصول على أسماء مرشحي أصحاب المصلحة الأوسع  | تشرين الثاني 2020 | 152 |  |
| 9 | المصادقة النهائية على أسماء أعضاء المجلس حسب الترشيحات الواردة عن الجهات المذكورة في النظام الداخلي وإصدار أمر بتوقيع رئيس المجلس | مجلس الأمناء | مجلس الأمناءالأمانة الوطنيةأصحاب المصلحة الأوسع | صدور أمر رسمي بالأسماء | كانون الأول 2020 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | **المجموع** | **192** |  |